- АДМИНИСТРАЦИЯ

- РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 16.11.2018г. № 75

- О внесении изменений

- в постановление

от 14.11.2017 № 97.1

Об  утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения  в

Русановском  сельсовете  Черемисиновского района

Курской области   на 2018-2020 годы»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Русановский  сельсовет» Черемисиновского района Курской области,администрация Русановского сельсовета постановляет:

1.Внести в муниципальную программу Об  утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения  в Русановском  сельсовете  Черемисиновского района  Курской области   на 2018-2020 годы»

следующие изменения:

2. Изложить программу в следующей редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Русановского сельсовета                                          Ю.А.Дмитриев

Утверждена

Постановлением  администрации

Русановского  сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от  14.11.2017 г. № 97.1

(в редакции от 16.11.2018г)

Муниципальная  программа

«Пожарная безопасность и защита населения в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2021 годы»

Паспорт

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области |
| Подпрограммы программы | «Пожарная безопасность и защита населения в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2021годы» |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Цели программы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории населенных пунктов муниципального образования |
| Задачи программы | Снижение материальных потерь при тушении пожаров; обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; профилактика и предупреждение пожаров на территории населенных пунктов |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количества зарегистрированных пожаров; количества погибших при пожарах людей; количества населения, получившего травмы; количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности; увеличение количества спасенных при пожарах людей Сокращение объемов материальных потерь при чрезвычайных ситуациях |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 2018-1,0 тыс.руб, 2019- 1,0 тыс.руб., 2020-1,0 тыс. руб.,2021 -1,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Безопасное функционирование муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности за счет проведения комплекса системных противопожарных мероприятий, приведение противопожарного состояния этих объектов в соответствие с требованиями противопожарных норм и правил; создание необходимых условий для своевременного обнаружения пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах на этих объектах, уменьшение времени оперативного реагирования на них на 50-60 процентов, сокращение количества пожаров |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей. 
      Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительное противопожарное состояние электрооборудования. Самыми незащищенными, в плане пожарной безопасности, являются малообеспеченные граждане – пенсионеры, социально-разложившиеся личности, семьи группы риска.

Для уменьшения людских и материальных потерь от пожаров необходимо организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, внедрять передовые формы и методы предупреждения и профилактики пожаров. Одним из рычагов в этой работе является  муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2021 годы».(далее Программа).

2.  Цели и задачи программы

Основными целями Программы является создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности администрации Русановского сельсовета по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня. Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач: 
 - обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним;

- устройство подъездных путей для пожарных автомобилей; 
- обучение населения в области пожарной безопасности;

-осуществление мероприятий по укреплению материально – технической базы добровольной  пожарной  охраны.

3.   Механизм реализации и управления программой

Заказчиком Программы является администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района. Исполнителем Программы являются администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района, добровольная пожарная охрана Русановского сельсовета.

4.   Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации программы

Экономический эффект от реализации Программы определяется размером спасенных от пожаров материальных средств и имущества населения.

Социальный эффект – созданием условий для защиты населения от пожаров. 
            При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5-10% ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах.

Приложение

к муниципальной  программе

«Пожарная безопасность и защита населения в Русановском

сельсовете Черемисиновского района Курской области  на 2018 – 2020 годы»

от 14.11.2017 № 97.1

(в редакции от 16.11.2018г)

Перечень мероприятий

Муниципальной  программы

«Пожарная безопасность и защита населения в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области

на 2018-2021 годы»

|  |  | 1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименова ние мероприятий |  |  |  | Финансовые затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источ ник финансирования |  | Срок исполне ния |  |  | Исполнители |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм собственности и в жилом секторе. |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | Без материальных затрат |  | 2018-2021 |  |  | Администрация Русановского сельсовета |
| 1.2. | Установка, согласно действую щих норм на новостроящихся объектах, современных автоматических систем обнаружения и тушения пожаров. |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | Средства собственни ков |  | 2018-2021 |  |  | Собственники |
| 1.3 | Техническое обслуживние систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  | 5,0 | Мест ный бюджет |  | 2018-2021 |  |  | Администрация Русановского сельсовета |
| 1.4 | Приобрете ние обору дования для тушения возгораний |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  | 5,0 | Мест ный бюджет |  | 2018-2021 |  |  | АдминистрацияРусановского сельсовета |
|  | 2.Мероприятия по укреплению системы обучения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности в соответст виис норма тивными документами по пожарной безопасности |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | Без материальных затрат |  | 2018-2021 |  | Администрация Русановского сельсовета |  |
| 2.2 | Изготовление обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности и т.д. |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | Мест ный бюджет |  | 2018-2021 |  | Администрация Русановского сельсовета |  |
| 2.3 | При проведении собраний граждан информировать их о правилах противопожарной безопасности |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | Без материальных затрат |  |  |  | Администрация Русановского сельсовета |  |
| 2.4 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния и разъяснению мер пожар ной безопасности |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | Без материальных затрат |  | 2018-2021 |  | Администрация Русановского сельсовета |  |
|  | 3.Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проводить встречи с жителями посезонно (подготовка к весенне-летнему и подготовка к зимнему сезону) |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | Без мате риальных затрат | 2018-2021 | Администрация Русановского сель совета |  |  |
| 3.2 | Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, установка указателей гидрантов и.т.д.), установка пожарных гидрантов на территории поселения. |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | Мест ный бюджет | 2018-2021 | Администрация Русановского сельсовета |  |  |
| 3.3 | Организовать регулярный, плановый контроль состояния источников противопо жарного водоснабжения. |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | Без материальных затрат | 2018-2021 | Администрация Русановского сельсовета |  |  |
| 3.4 | Уборка и опашка периметров населенных пунктов для предотвращения ландшафтных пожаров |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | 2018-2021 | Администрация Русановского сельсовета |  |  |
|  | Итого |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |