АДМИНИСТРАЦИЯ

РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05 2020 года  №    29

Об  утверждении отчета о реализации муниципальной программы Русановского сельсовета Черемисиновского района «Развитие культуры в Русановском сельсовете Черемисиновского района » на 2018-2021 годы за 2019 год

Руководствуясь статьями 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Русановского сельсовета Черемисиновского района  «Развитие культуры в Русановском сельсовете Черемисиновского района» на 2018-2021 годы за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Русановского сельсовета                             Ю.А.Дмитриев

Приложение

к постановлению

Русановского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от 06.05.2020г. №29

Отчет о реализации Муниципальной программы

Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2021гг»  за 2019 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2021гг.»

была утверждена постановлением Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области 14.11.2017 № 97.3. (в редакции от 21.05.2019года, 27.03.2020года)

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан.

Задачи программы:

- создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизация работы учреждения культуры;

-организация качественного и эффективного функционирования сельского Дома культуры в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области.

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-  Увеличение числа участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях на 5-10 чел

Увеличение численности участников культурно-досуговых ежегодно на 5-7 чел.;

Ежегодное увеличение количества культурно-досуговых формирований на 2-3 шт.;

Ежегодное увеличение культурно-массовых мероприятий на 3-5.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1» было предусмотрено следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1.

Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремёсел, организация досуга и отдыха

В рамках данного мероприятия предусматривается расходы местного бюджета на  создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизацию работы учреждения культуры

Основным результатом реализации основного мероприятия 1.1. является обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области в фестивалях, конкурсах, выставках, играх, творческих школах и других мероприятиях на территории Русановского сельсовета и за ее пределами.

Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи Русановского сельсовета в фестивалях, конкурсах, выставках, играх, творческих школах и других мероприятиях на территории Русановского сельсовета и за ее пределами.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году приведены в Таблице №1 к настоящему отчету

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 321655,54руб.. Фактическое освоение средств составило 321655,54рублей или 100 %.

Сведения об использовании средств бюджета Русановского сельсовета на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 2 к настоящему отчету

Сведения о расходах бюджетных и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которому были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Русановского сельсовета от 18.12.2019г. № 52.1/2 «О бюджете Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области            на 2018-2021гг.» за 2019 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель |  | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации |  | - оконча-ния реализа-ции | - начала реализации | - окончания реализации |  | - Запланированные | - Достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: популяризация среди населения сельсовета достижений в сферах театрального и музыкального искусства; обеспечение культурного обмена в сферах театрального и музыкального искусства; создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи | - Админист-рация Русановско - го сельсовета | - 01.01.2019 |  | - 31.12.2019 |  | - 01.01.2019 |  | - 31.12.2019 | - Популяризация среди населения Русановского сельсовета достижений в сфере театрального и музыкального искусства | - Проведены мероприятия |  | нет |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Русановского сельсовета

на реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2021гг.» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2021гг. | Администрация Русановского сельсовета | X | X | X | X | 3216,5554 | 3216,5554 | 3216,5554 |
| Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | популяризация среди населения сельсовета достижений в сферах театрального и музыкального искусства; обеспечение культурного обмена в сферах театрального и музыкального искусства; создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи |  | Администрация Русановского сельсовета | 951 | X | X | X | 3216,5554 | 3216,5554 | 3216,5554 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2021гг.»

за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2021гг. | всего | 3216,5554 | 3216,5554 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3216,5554 | 3216,5554 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области                      на 2018-2021гг.»  за 2019 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель |  | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации |  | - оконча-ния реализа-ции | - начала реализации | - окончания реализации |  | - Запланированные | - Достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: популяризация среди населения сельсовета достижений в сферах театрального и музыкального искусства; обеспечение культурного обмена в сферах театрального и музыкального искусства; создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи | - Админист-рация Русановского сельсовета | - 01.01.2019 |  | - 31.12.2019 |  | - 01.01.2019 |  | - 31.12.2019 | - Популяризация среди населения Русановского сельсовета достижений в сфере театрального и музыкального искусства | - Проведены мероприятия |  | нет |