АДМИНИСТРАЦИЯ

РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020 года № 32

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2021 годы»  за 2019 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы    «Развитие муниципальной службы в  Русановском  сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2021годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Русановского сельсовета                                Ю.А.Дмитриев

Приложение

к постановлению

Русановского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от 06.05.2020г. №32

Отчет о реализации муниципальной программы Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» на 2018-2021 годы за 2019 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» на 2018-2021 годы была утверждена постановлением Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области 14.11.2017 № 97.6. (в редакции от 21.05.2019года, 27.03.2020года)

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование организации муниципальной службы в Русановском сельсовете (далее – муниципальная служба);

- повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом в целях повышения доходной части бюджета поселения;

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- всестороннее информирование жителей сельсовета о деятельности Администрации Русановского сельсовета;

Задачи программы:

совершенствование правовой основы муниципальной службы; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; оптимизация штатной численности муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы; обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Русановского сельсовета; организация праздничных поздравлений жителей сельсовета с памятными датами в истории сельсовета и страны, а также чествование жителей сельсовета, внесших существенный вклад в его развитие; повышение инвестиционной привлекательности сельсовета; развитие материально-технической базы Администрации Русановского сельсовета; обеспечение эффективной деятельности Администрации Русановского сельсовета;

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-  проводилось обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1» было предусмотрено следующие мероприятия:

- Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы.

Совершенствование правовой основы муниципальной службы

В рамках данного мероприятия предусматривается расходы местного бюджета на обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих.

Основным результатом реализации основного мероприятия 1.1. является  повышение квалификации муниципальных служащих.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году приведены в Таблице №1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств бюджета Русановского сельсовета на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 2 к настоящему отчету

Сведения о расходах бюджетных и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которому были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Русановского сельсовета от 18.12.2019г. № 52.1/2 «О бюджете Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» на 2018-2021 за 2019 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель |  | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации |  | - оконча-ния реализа-ции | - начала реализации | - окончания реализации |  | - Запланированные | - Достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Муниципальная программа Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» на 2018-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма Реализация мероприятий , направленных на развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: Совершенствование правовой основы муниципальной службы | - Админист-рация Русановс-кого сельсовета | - 01.01.2019 |  | - 31.12.2019 |  | - 01.01.2019 |  | - 31.12.2019 | Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих. | Проводилось обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих. |  | нет |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Русановского сельсовета

на реализацию за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | «Развитие муниципальной службы» | Администрация Русановского сельсовета | X | X | X | X | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий , направленных на развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  | Администрация Русановского сельсовета | 951 | X | X | X | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» на 2018-2021 годы» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» на 2018-2021 за 2019 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» на 2018-2021 |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Реализация мероприятий , направленных на развитее муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | процент | 100 | 0,0 | 0,0 | - |