АДМИНИСТРАЦИЯ

РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05 2020 года  №    35

Об  утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете   Черемисиновского района  Курской области на 2015-2021 годы» за 2019 год

Руководствуясь статьями 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021» годы за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Русановского сельсовета                             Ю.А.Дмитриев

Приложение

к постановлению

Русановского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от 06.05.2020г. №35

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы»  за 2019 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы» была утверждена постановлением Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области 12.11.2014 № 39 (в редакции от 16.11.2018года, 27.03.2020года)

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения  Русановского сельсовета, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Задачи программы:

организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-  проводились мероприятия по уличному освещению в населенных пунктах сельсовета.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1» было предусмотрено следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по благоустройству».

В рамках данного мероприятия предусматривается расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству.

Основным результатом реализации основного мероприятия 1.1. является повышение уровня благоустройства территории Русановского  сельсовета Черемисиновского района Курской области.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году приведены в Таблице №1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 54,0 тыс. руб.. Фактическое освоение средств составило 54,0 тыс. рублей или 100 %.

Сведения об использовании средств бюджета Русановского сельсовета на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 2 к настоящему отчету

Сведения о расходах бюджетных и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которому были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Русановского сельсовета от 18.12.2019г. № 52.1/2 «О бюджете Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2019 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель |  | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации |  | - оконча-ния реализа-ции | - начала реализации | - окончания реализации |  | - Запланированные | - Достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: Мероприятия по благоустройству | - Админист-рация Русановс-кого сельсовета | - 01.01.2019 |  | - 31.12.2019 |  | - 01.01.2019 |  | - 31.12.2019 | - Мероприятия по уличному освещению | - Проведены мероприятия по уличному освещению |  | нет |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Русановского сельсовета

на реализацию муниципальной «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы» | Администрация Русановского сельсовета | X | X | X | X | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по благоустройству |  | Администрация Русановского сельсовета | 951 | X | X | X | 54,0 | 54,0 | 54,0 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы» | всего | 54,0 | 54,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 54,0 | 54,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы»                за 2019 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Русановском сельсовете Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация мероприятий по уличному освещению | процент | 100 | 54,0 | 54,0 | - |