АДМИНИСТРАЦИЯ

РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06 2022 года  №    21

Об  утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского  сельсовета   Черемисиновского района  Курской области на 2018-2022 годы» за 2021год

Руководствуясь статьями 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022» годы за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Русановского сельсовета                                       Ю.А.Дмитриев

Приложение

к постановлению

Русановского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от 08.06.2022г. № 21

Отчет о реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022годы»  за 2021 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» была утверждена постановлением Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области 14.11.2017 № 97.2.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества жизни  отдельных категорий населения

Задачи программы:

Для достижения поставленных  целей  предусматривается решение следующих задач:

1) создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2) создание благоприятных условий для создания субъектов молодежного, семейного и социального предпринимательства

3)  развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4)  совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;

5) информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

6) оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1» было предусмотрено следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1.

- увеличение объемов производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2021году приведены в Таблице №1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 0,0 тыс. руб.. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Русановского сельсовета на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 2 к настоящему отчету

Сведения о расходах бюджетных и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2021 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которому были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Русановского сельсовета от 24.12.2021г. № 16.1/3 «О бюджете Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий Муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022годы» за 2021 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель |  | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации |  | - оконча-ния реализа-ции | - начала реализации | - окончания реализации |  | - Запланированные | - Достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: увеличение объемов производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) | - Админист-рация Русановс-кого сельсовета | - 01.01.2021 |  | - 31.12.2021 |  | - 01.01.2021 |  | - 31.12.2021 | - увеличение объемов производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) | - увеличение объемов производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) |  | нет |

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Русановского сельсовета

на реализацию муниципальной программы«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2021год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | ««Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» |  | Администрация Русановского сельсовета | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | увеличение объемов производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) | Администрация Русановского сельсовета | 951 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | увеличение объемов производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) | процент | 0 | 0 | 0 | - |